## Feuil1
ESTIMATION BUDGETAIRE
Poste | Quantité | Coût unitaire | Coût total (€)
Ressources Humaines
Développeurs (x3) | 75 j x3 | 300 €/j | 67500
Chef de projet | 37,5 j | 350 €/j | 13125
Total Ressources Humaines |  |  | 80625
Infrastructure
VM Backend (4 vCPU / 8 Go RAM) | 15 mois | 40 €/mois | 600
VM Base de données (4 vCPU / 16 Go RAM) | 15 mois | 80 €/mois | 1200
Stockage supplémentaire (snapshots + backups) | 15 mois | 20 €/mois | 300
Réseau / IP / trafic | 15 mois | 5 €/mois | 75
Monitoring (Prometheus/Grafana hébergé) | 15 mois | 10 €/mois | 150
RabbitMQ | - | Inclus | 0
Nom de domaine | 1 an | 15 € | 15
Total Infrastructure |  |  | 2340
Licences Outils
Jira (≤10 utilisateurs) | 4 utilisateurs (équipe) | GRATUIT | 0
GitHub Actions (≤2000 min/mois) | Usage projet | GRATUIT | 0
Total Outils |  |  | 0
Formation
Formation utilisateurs | 4 pers x 2 jours | 300 €/j | 2400
Total Formation |  |  | 2400
Risques (10%) |  |  | 8536.5
Total Projet |  |  | 91501.5