## Feuil1
JOURNAL DES ARBITRAGES
Date | Ticket(s) Concerné(s) | Décision | Justification
2026-01-23 | FAAN-72 / 73 | Priorisation | Développement Terminé, en attente de validation QA pour passer à Done
2026-01-23 | FAAN-18 / 42 / 256 / 291 / 75 / 80 | A tester en dernier | Valeur utilisateur inférieure
2026-01-23 | FAAN-52 / 44 / 17 / 18 / 84 | Création de bugs | Echec QA ou identifiés à priori par développeurs
2026-01-23 | FAAN-49/51/86/89 | Réaffiner | Ne respecte pas la DoR (Règles métier trop peu explicites)