## Slide 1
Fin du Projet
Sprint 1 Résolution Bugs + CI/CD
1
Sprint 2
Module de Cdt.
2
Sprint 3
Module Statistiques
3
Sprint 4
Front JS
4
Sprint 5
Module Mailing
5
Sprint 0
Auth, CRUD, Git
0
Sprint 6
Tests Front / Optimisations UX
6
Sprint 7
Recette + Migrations
7
Sprint 8
Déploiement /Doc/Formation
8
0
4
6
7
8
Chemin critique
Durée min. : 10 semaines
2 semaines
2 semaines
2 semaines
2 semaines
2 semaines
2 semaines
2 semaines
2 semaines
2 semaines
Dépendance
Dépendance indirecte
Légende